## Slide 1: Status Report Projeto BigData
15 de Janeiro de 2.019

## Slide 2: Atividades Realizadas (Parte 1)
Sprint 1 – Mapear Servidores de Banco de Dados.
Sprint 1 – Construir Cronograma do Projeto BigData.
Sprint 2 – Construir Padrão de Implementação dos Servidores de Bancos de Dados.
Sprint 2 – Análise das Fontes de Dados.
Sprint 3 – Liberação da Maquina para Implementação do ETL.
Sprint 3 – Implementação do Software de Banco de Dados.
Sprint 3 – Criação dos Bancos de Dados.
Sprint 3 – Modelagem de Dados.
Sprint 3 – Definição dos Processos de Carga

## Slide 3: Atividades Realizadas (Parte 2)
Sprint 4 – Confecção dos Processos de Carga.
Sprint 5 – Testes de Desenvolvimento.
Sprint 5 – Implementação dos Processos de Carga.
Sprint 6 – Rodar Primeira Carga.
Sprint 6 – Analise dos Dados da Primeira Carga

## Slide 4: Atividades Não Realizadas
Sprint 5 – Confecção dos Processos de Transformação.
Sprint 5 – Implementação dos Processos de Transformação.
Porque ?
Em analise dos processos da ferramenta DataCleaner foi percebido que todo fase é somente aplicável a ferramenta, para este projeto devemos ter transformações construídas de forma nativa do Python, buscando a técnica de Machine Learning.

## Slide 5: Observações
Tabelas envolvidas (conforme planilha):
  biblioref_reference
  biblioref_referencealternateid
  biblioref_referenceanalytic
  biblioref_referencecomplement
  biblioref_referencelocal
  biblioref_referencesource
Carga Full.
Aproximadamente 8 milhões de linhas.
Capacidade de 1.230.000 linhas por hora.

## Slide 6: Próximos Passos
Planejar próximas Sprints.
  Sugestão
    Processo de Indexação de Palavras Multi-Idiomas (já iniciado).
    Implementar solução já em produção para disponibilizar usabilidade.
    Técnicas de Machine Learning.
    Transformações para o Lilacs.
Implementar Segurança no MongoDB.
Padronização Collations nos MySQLs.
Implementação Zabbix.

## Slide 7: Fim